## Dashboard
Essence Alpha Assessment
Project progress & performance — kernel + practices, measured by alpha state, assessed at the Solution level. | [6 empty] | 9
OVERALL COMPLETION |  | ALPHAS COMPLETE |  | CHECKLIST ITEMS
Domain: | ● Customer |  | ● Solution |  | ● Endeavor
ALPHA | OWNER | LEVEL | CURRENT STATE | PROGRESS | TARGET STATE | STATUS
CUSTOMER
Uitdaging | Kernel | Solution |  |  | Benefit Accrued
Stakeholders | Kernel | Solution |  |  | Satisfied in Use
Paved Road | Enterprise architectuur | Enterprise |  |  | Evoluerend
SOLUTION
Requirements | Kernel | Solution |  |  | Fulfilled
System | Kernel | Solution |  |  | Operational
ENDEAVOR
Work | Kernel | Solution |  |  | Closed
Team | Kernel | Solution |  |  | Performing
Werkwijze | Kernel | Solution |  |  | Working Well
Governance | Architectuursturing | Spans |  |  | Effectief
Tip: open any alpha tab and tick the ✔ column (dropdown) per checklist item — Dashboard updates automatically.
Status: ✔ Complete ● In progress ○ Not started

## Uitdaging
← Dashboard
Uitdaging |  |  | SOLUTION
De uitdaging is de combinatie van omstandigheden waardoor het zinvol wordt om een systeem te bouwen of aan te passen — een probleem, een kans of een verplichting.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Customer
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Geïdentificeerd | ✔ | Er ligt een idee om de bestaande werkwijze te verbeteren, marktaandeel te winnen, of een nieuw of vernieuwend systeem in te zetten. |  | Geïdentificeerd | 3
| ✔ | Minstens één stakeholder is bereid te investeren om de uitdaging en de bijbehorende waarde beter te doorgronden. |  | Oplossing nodig | 5
| ✔ | Ook de overige stakeholders die deze uitdaging delen, zijn in beeld gebracht. |  | Waarde bepaald | 5
2. Oplossing nodig | ✔ | De stakeholders bij zowel de uitdaging als de voorgestelde oplossing zijn in kaart gebracht. |  | Haalbaar | 6
| ✔ | Duidelijk is welke stakeholderbehoeften aan de basis van de uitdaging liggen. |  | Geadresseerd | 3
| ✔ | Onderliggende problemen en hun oorzaken zijn opgespoord. |  | Baten gerealiseerd | 2
| ✔ | Bevestigd is dat een systeemgebaseerde oplossing daadwerkelijk nodig is.
| ✔ | Er ligt minstens één voorstel voor een systeemgebaseerde oplossing.
3. Waarde bepaald | ✔ | De waarde die het aanpakken van de uitdaging oplevert, is in cijfers uitgedrukt, hetzij absoluut, hetzij als rendement of besparing per periode.
| ✔ | Helder is welk effect de oplossing heeft op de stakeholders.
| ✔ | Duidelijk is welke waarde het systeem biedt aan de stakeholders die het financieren en gebruiken.
| ✔ | Vastligt waaraan wordt afgemeten of de uitrol van het systeem geslaagd is.
| ✔ | De gewenste uitkomsten van de oplossing zijn helder en meetbaar gemaakt.
4. Haalbaar | ✔ | Er ligt een schets van een oplossing.
| ✔ | Alles wijst erop dat de oplossing binnen de gestelde grenzen te bouwen en uit te rollen is.
| ✔ | De risico's die aan de oplossing kleven, zijn te overzien en te beheersen.
| ✔ | De oplossing kost naar schatting minder dan ze naar verwachting oplevert.
| ✔ | Ieder teamlid snapt waarom er een systeemgebaseerde oplossing wordt gebouwd.
| ✔ | Vaststaat dat het de moeite waard is om deze uitdaging aan te gaan.
5. Geadresseerd | ✔ | Er is een bruikbaar systeem opgeleverd waarmee overtuigend wordt aangetoond dat de uitdaging wordt aangepakt.
| ✔ | De stakeholders vinden het de moeite waard om de beschikbare oplossing daadwerkelijk uit te rollen.
| ✔ | De stakeholders zijn ervan overtuigd dat de opgeleverde oplossing de uitdaging daadwerkelijk aanpakt.
6. Baten gerealiseerd | ✔ | De stakeholders plukken inmiddels de eerste vruchten van de oplossing.
| ✔ | Het rendement op de investering is minimaal zo hoog als vooraf verwacht.

## Stakeholders
← Dashboard
Stakeholders |  |  | SOLUTION
Stakeholders zijn de mensen, groepen en organisaties met invloed op het systeem — of die er zelf de gevolgen van ondervinden.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Customer
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Herkend | ✔ | Alle groepen die door de ontwikkeling en het gebruik van het systeem worden geraakt, zijn in kaart gebracht. |  | Herkend | 3
| ✔ | Vastgesteld is welke stakeholdergroepen vertegenwoordiging krijgen — in elk geval de financiers, gebruikers, ondersteuners en beheerders van het systeem. |  | Vertegenwoordigd | 4
| ✔ | Vastgelegd is waar de stakeholdervertegenwoordigers verantwoordelijk voor zijn. |  | Betrokken | 3
2. Vertegenwoordigd | ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers hebben ingestemd met de rol die zij op zich nemen. |  | Eensgezind | 5
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers hebben mandaat om hun taken uit te voeren. |  | Voldoende voor uitrol | 2
| ✔ | Vastgelegd is hoe de stakeholdervertegenwoordigers onderling samenwerken. |  | Voldoende in gebruik | 2
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers staan achter de werkwijze van het team en respecteren die.
3. Betrokken | ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers helpen het team, passend bij hun rol.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers leveren op tijd feedback en denken mee in de besluitvorming.
| ✔ | Relevante wijzigingen worden door de stakeholdervertegenwoordigers direct teruggekoppeld naar hun achterban.
4. Eensgezind | ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers hebben afgesproken wat zij minimaal verwachten van de eerstvolgende uitrol.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers zijn tevreden over hoe zij bij het werk worden betrokken.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers ervaren dat het team hun inbreng serieus en respectvol behandelt.
| ✔ | De teamleden ervaren dat de stakeholdervertegenwoordigers hun inbreng serieus en respectvol behandelen.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers kunnen zich vinden in de manier waarop hun uiteenlopende belangen worden afgewogen tot een duidelijke koers voor het team.
5. Voldoende voor uitrol | ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers becommentariëren het systeem vanuit het oogpunt van hun achterban.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers bevestigen groen licht te geven voor uitrol van het systeem.
6. Voldoende in gebruik | ✔ | Stakeholders werken met het nieuwe systeem en delen hun ervaringen.
| ✔ | De stakeholders bevestigen dat het nieuwe systeem waarmaakt wat zij ervan verwachtten.

## Paved Road
← Dashboard
Paved Road |  |  | ENTERPRISE
The reusable service chassis of approved products, patterns and standards that makes the compliant choice the easy one.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Enterprise architectuur · Customer
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Vastgesteld | ✔ | Een coherent service-chassis van goedgekeurde producten, patronen en standaarden is gepubliceerd. |  | Vastgesteld | 2
| ✔ | De goedgekeurde route is zelfbedienbaar. |  | Toegepast | 2
2. Toegepast | ✔ | Teams bouwen standaard op de goedgekeurde route. |  | Evoluerend | 2
On-road keuzes hoeven niet te worden beoordeeld.
3. Evoluerend |  | De goedgekeurde route wordt continu verbreed en gesnoeid.
Lessen uit beoordelingen worden er in teruggevoerd.

## Requirements
← Dashboard
Requirements |  |  | SOLUTION
Requirements leggen vast wat het systeem moet realiseren om de uitdaging aan te pakken en de stakeholders tevreden te stellen.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Solution
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Ontstaan | ✔ | De eerste stakeholders zijn het erover eens dat er een systeem gebouwd moet worden. |  | Ontstaan | 4
| ✔ | In beeld is wie het nieuwe systeem gaat gebruiken. |  | Afgebakend | 9
| ✔ | Duidelijk is wie het beginnende werk aan het nieuwe systeem financiert. |  | Samenhangend | 9
| ✔ | Er ligt een heldere uitdaging die het nieuwe systeem moet aanpakken. |  | Acceptabel | 5
2. Afgebakend | ✔ | Duidelijk is welke stakeholders meedoen aan het ontwikkelen van het nieuwe systeem. |  | Geadresseerd | 4
| ✔ | De stakeholders zijn het eens over waar het nieuwe systeem voor dient. |  | Vervuld | 3
| ✔ | Vastligt wanneer het nieuwe systeem als geslaagd geldt.
| ✔ | De stakeholders hebben hetzelfde beeld bij de omvang van de voorgestelde oplossing.
| ✔ | Er is afgesproken op welke manier de requirements worden vastgelegd.
| ✔ | De manier waarop de requirements worden beheerd, staat ingericht.
| ✔ | Duidelijk is volgens welke systematiek wordt geprioriteerd.
| ✔ | Randvoorwaarden zijn opgehaald en meegenomen.
| ✔ | Aannames zijn expliciet benoemd.
3. Samenhangend | ✔ | De requirements staan op papier en zijn gedeeld met team en stakeholders.
| ✔ | Duidelijk is waar elke requirement vandaan komt.
| ✔ | De onderliggende motivatie van de requirements is helder.
| ✔ | Tegenstrijdigheden tussen requirements zijn opgespoord en opgelost.
| ✔ | Uit de requirements blijkt wat het op te leveren systeem wezenlijk moet kunnen.
| ✔ | De belangrijkste gebruiksscenario's van het systeem zijn uit te leggen.
| ✔ | Duidelijk is welke requirements voorrang krijgen.
| ✔ | Helder is wat het realiseren van de requirements teweegbrengt.
| ✔ | Het team weet wat er moet worden opgeleverd en zegt dat toe.
4. Acceptabel | ✔ | De stakeholders onderschrijven dat de requirements een oplossing beschrijven die voor hen door de beugel kan.
| ✔ | De overeengekomen requirements veranderen weinig, en wat er verandert, is beheerst.
| ✔ | Helder is welke waarde het realiseren van de requirements oplevert.
| ✔ | Duidelijk is welk deel van de uitdaging door de requirements wordt afgedekt.
| ✔ | De requirements lenen zich voor toetsing.
5. Geadresseerd | ✔ | Er is genoeg van de requirements gerealiseerd om het systeem voor de stakeholders acceptabel te maken.
| ✔ | De stakeholders erkennen dat de requirements precies weergeven wat het systeem wel en niet doet.
| ✔ | De gerealiseerde requirements leveren de stakeholders aantoonbare waarde op.
| ✔ | De stakeholders vinden het systeem dat de requirements invult de moeite waard om in productie te nemen.
6. Vervuld | ✔ | De stakeholders erkennen dat de requirements precies vastleggen wat nodig is om volledig aan de behoefte te voldoen.
| ✔ | Niets in de requirements staat nog in de weg om het systeem als volledig conform te accepteren.
| ✔ | De stakeholders accepteren het systeem als volledig in lijn met de requirements.

## System
← Dashboard
System |  |  | SOLUTION
Een System bestaat uit elementen die samenwerken om een vastgesteld doel te bereiken — denk aan hardware, software, data, mensen, processen, diensten, procedures, voorzieningen, materialen, en van nature voorkomende elementen, in elke combinatie.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Solution
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Architectuur gekozen | ✔ | Vastgelegd is aan welke criteria de architectuurkeuze wordt getoetst. |  | Architectuur gekozen | 7
| ✔ | De kernconcepten en eigenschappen van de architectuur staan helder omschreven. |  | Demonstreerbaar | 6
| ✔ | De gekozen architectuur is goed doordacht. |  | Bruikbaar | 8
| ✔ | De grens van het systeem is vastgesteld. |  | Gereed | 3
| ✔ | Belangrijke keuzes over de opzet van het systeem zijn gemaakt. |  | Operationeel | 3
| ✔ | Er is gekozen tussen kopen, zelf bouwen en hergebruiken. |  | Uitgefaseerd | 4
| ✔ | Over de belangrijkste technische risico's bestaat overeenstemming.
2. Demonstreerbaar | ✔ | De belangrijkste architectuurkenmerken zijn in de praktijk getoond.
| ✔ | Het systeem is te bedienen en de prestaties ervan zijn meetbaar.
| ✔ | Kritieke opstellingen van de architectuur zijn aangetoond.
| ✔ | Kritieke koppelvlakken zijn aangetoond.
| ✔ | Aangetoond is dat het systeem samenwerkt met andere bestaande systemen.
| ✔ | De betrokken stakeholders onderschrijven dat de getoonde architectuur passend is.
3. Bruikbaar | ✔ | Gebruikers kunnen zelfstandig met het systeem werken.
| ✔ | De functionaliteit van het systeem is getest.
| ✔ | De stakeholders vinden de prestaties van het systeem voldoende.
| ✔ | Het aantal defecten is voor de stakeholders acceptabel.
| ✔ | Het systeem is toereikend gedocumenteerd.
| ✔ | Duidelijk is welke systeemelementen zijn uitgebracht.
| ✔ | De meerwaarde van het systeem is aantoonbaar.
| ✔ | Er is documentatie beschikbaar over het uitrollen en gebruiken van het systeem in de beoogde omgeving.
4. Gereed | ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers vinden het systeem geschikt voor het doel.
| ✔ | De stakeholdervertegenwoordigers willen dat het systeem in gebruik wordt genomen.
| ✔ | De ondersteuning na livegang staat geregeld.
5. Operationeel | ✔ | De beoogde gebruikers hebben toegang tot het systeem.
| ✔ | Er draait minstens één volledig werkend exemplaar van het systeem.
| ✔ | Het systeem wordt volledig ondersteund volgens de afgesproken serviceniveaus.
6. Uitgefaseerd | ✔ | Het systeem is vervangen of stopgezet.
| ✔ | Er wordt geen ondersteuning meer geboden op het systeem.
| ✔ | Geen enkele erkende stakeholder gebruikt het systeem nog.
| ✔ | Er komen geen updates meer voor het systeem.

## Work
← Dashboard
Work |  |  | SOLUTION
Work is de inspanning — mentaal of fysiek — die wordt geleverd om tot een resultaat te komen.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Endeavor
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Geïnitieerd | ✔ | Duidelijk is welk resultaat van dit werk wordt verwacht. |  | Geïnitieerd | 7
| ✔ | Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn helder benoemd. |  | Voorbereid | 12
| ✔ | Bekend is wie het werk financiert. |  | Gestart | 4
| ✔ | Duidelijk is wie dit werk heeft aangevraagd. |  | Onder controle | 7
| ✔ | Bekend is wie de resultaten gaat accepteren. |  | Afgerond | 3
| ✔ | Duidelijk is waar de financiering vandaan komt. |  | Gesloten | 6
| ✔ | De prioriteit van dit werk staat vast.
2. Voorbereid | ✔ | Er is een toezegging gedaan.
| ✔ | Kosten en inspanning zijn geraamd.
| ✔ | Duidelijk is welke capaciteit beschikbaar is.
| ✔ | Het governancebeleid en de bijbehorende procedures zijn helder.
| ✔ | De risico's zijn in kaart.
| ✔ | Acceptatiecriteria zijn vastgesteld en afgestemd met de klant.
| ✔ | Het werk is voldoende opgedeeld om productief te beginnen.
| ✔ | Team en stakeholders hebben samen de taken bepaald en geprioriteerd.
| ✔ | Er ligt een geloofwaardig plan.
| ✔ | De financiering om te starten is geregeld.
| ✔ | Het team, of in elk geval een deel ervan, kan aan de slag.
| ✔ | Integratie- en opleverpunten zijn vastgesteld.
3. Gestart | ✔ | Het ontwikkelwerk is aangevangen.
| ✔ | De voortgang van het werk wordt gevolgd.
| ✔ | Het werk wordt opgeknipt in behapbare items met een heldere definitie van 'klaar'.
| ✔ | Teamleden pakken taken op en brengen ze verder.
4. Onder controle | ✔ | Taken komen af.
| ✔ | Ongepland werk blijft beheersbaar.
| ✔ | Risico's zijn beheerst: zowel de kans erop als de impact ervan zijn teruggebracht tot een acceptabel niveau.
| ✔ | Schattingen worden bijgesteld aan de hand van hoe het team daadwerkelijk presteert.
| ✔ | Er zijn cijfers beschikbaar die voortgang en snelheid laten zien.
| ✔ | Herstelwerk blijft binnen de perken.
| ✔ | Taken worden structureel op tijd en binnen schatting afgerond.
5. Afgerond | ✔ | Wat nog open staat, is administratieve afhandeling of voorbereiding van het volgende stuk werk.
| ✔ | De beoogde resultaten zijn gerealiseerd.
| ✔ | De stakeholder(s) heeft/hebben het opgeleverde systeem geaccepteerd.
6. Gesloten | ✔ | Geleerde lessen zijn benoemd, vastgelegd en besproken.
| ✔ | De cijfers zijn gepubliceerd.
| ✔ | Alles is gearchiveerd.
| ✔ | Het budget is verantwoord en afgesloten.
| ✔ | Het team is ontheven van het werk.
| ✔ | Er staan geen taken meer open.

## Team
← Dashboard
Team |  |  | SOLUTION
Het Team is de groep mensen die zich actief bezighoudt met het bouwen, onderhouden, opleveren of ondersteunen van een specifiek systeem.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Endeavor
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Opgezet | ✔ | De teammissie is verwoord in termen van de uitdaging en de beoogde uitkomsten. |  | Opgezet | 11
| ✔ | Bekend is binnen welke grenzen het team opereert. |  | Gevormd | 10
| ✔ | Er is een aanpak om het team te laten groeien. |  | Samenwerkend | 4
| ✔ | Vastgelegd is hoe het team is samengesteld. |  | Presterend | 5
| ✔ | Randvoorwaarden voor waar en hoe het werk gebeurt, zijn vastgelegd. |  | Ontbonden | 3
| ✔ | De verantwoordelijkheden van het team zijn geschetst.
| ✔ | Duidelijk is hoezeer het team zich committeert.
| ✔ | De benodigde competenties zijn vastgesteld.
| ✔ | De omvang van het team staat vast.
| ✔ | De governanceregels liggen vast.
| ✔ | Het model voor leiderschap is gekozen.
2. Gevormd | ✔ | Ieders individuele verantwoordelijkheden zijn duidelijk.
| ✔ | Er zijn genoeg mensen aangetrokken om het werk op gang te krijgen.
| ✔ | Ieder teamlid snapt hoe het team is ingericht en wat zijn eigen rol daarin is.
| ✔ | Alle teamleden weten hoe ze hun werk moeten aanpakken.
| ✔ | De teamleden hebben kennisgemaakt (eventueel online) en beginnen elkaar te leren kennen.
| ✔ | De teamleden begrijpen hun verantwoordelijkheden en hoe die aansluiten op hun competenties.
| ✔ | Teamleden nemen werk aan.
| ✔ | Externe samenwerkingspartners — organisaties, teams of personen — zijn in kaart gebracht.
| ✔ | Vastgelegd is hoe het team onderling communiceert.
| ✔ | Elk teamlid zegt toe te werken volgens de vastgestelde teamopzet.
3. Samenwerkend | ✔ | Het team opereert als één hecht geheel.
| ✔ | Binnen het team wordt open en eerlijk gecommuniceerd.
| ✔ | Het team richt zich op het waarmaken van de teammissie.
| ✔ | De teamleden kennen elkaar en vertrouwen elkaar.
4. Presterend | ✔ | Het team maakt zijn toezeggingen keer op keer waar.
| ✔ | Het team stelt zich voortdurend bij op een veranderende context.
| ✔ | Het team signaleert en lost problemen zelfstandig op, zonder hulp van buiten.
| ✔ | Er wordt goede voortgang geboekt, met weinig vermijdbaar terugval- of herstelwerk.
| ✔ | Verspilling en de kans daarop worden doorlopend opgespoord en weggewerkt.
5. Ontbonden | ✔ | De verantwoordelijkheden van het team zijn overgedragen of ingevuld.
| ✔ | Teamleden staan vrij om aan andere teams te worden toegewezen.
| ✔ | Het team werkt niet langer aan het afronden van de missie.

## Werkwijze
← Dashboard
Werkwijze |  |  | SOLUTION
De Werkwijze omvat de practices en hulpmiddelen die een team op maat heeft samengesteld om het eigen werk te sturen en te ondersteunen.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Kernel · Endeavor
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Principes vastgesteld | ✔ | Het team staat achter de vastgestelde principes en randvoorwaarden. |  | Principes vastgesteld | 6
| ✔ | De stakeholders onderschrijven de principes en randvoorwaarden. |  | Fundament gelegd | 6
| ✔ | Vastgesteld is welke hulpmiddelen het werk en de stakeholders nodig hebben. |  | In gebruik | 6
| ✔ | Er ligt een advies over de te volgen aanpak. |  | Ingevoerd | 3
| ✔ | Duidelijk is binnen welke context het team gaat werken. |  | Effectief | 4
| ✔ | Bekend is welke randvoorwaarden gelden bij het kiezen, verkrijgen en gebruiken van practices en hulpmiddelen. |  | Uitgefaseerd | 2
2. Fundament gelegd | ✔ | De belangrijkste practices en hulpmiddelen die de basis van de werkwijze vormen, zijn gekozen.
| ✔ | Het team heeft genoeg practices afgesproken om te kunnen starten.
| ✔ | Alle verplichte practices en hulpmiddelen zijn in kaart gebracht.
| ✔ | Geanalyseerd is welke practices en hulpmiddelen nog ontbreken ten opzichte van wat beschikbaar is.
| ✔ | In kaart is welk gat er zit tussen de vereiste vaardigheden voor de gewenste werkwijze en het huidige niveau van het team.
| ✔ | De gekozen practices en hulpmiddelen zijn samengevoegd tot een werkbare werkwijze.
3. In gebruik | ✔ | De practices en hulpmiddelen worden al voor echt werk gebruikt.
| ✔ | Regelmatig wordt bekeken hoe de gekozen practices en hulpmiddelen bevallen.
| ✔ | De practices en hulpmiddelen worden toegesneden op de situatie van het team.
| ✔ | Het team staat achter het gebruik van de practices en hulpmiddelen.
| ✔ | Er is een werkwijze om feedback op de manier van werken te verwerken.
| ✔ | De practices en hulpmiddelen maken communicatie en samenwerking binnen het team makkelijker.
4. Ingevoerd | ✔ | Het volledige team zet de practices en hulpmiddelen in voor het dagelijkse werk.
| ✔ | Alle teamleden kunnen beschikken over de practices en hulpmiddelen die ze nodig hebben.
| ✔ | Het hele team denkt mee over het evalueren en bijstellen van de werkwijze.
5. Effectief | ✔ | Teamleden liggen op koers doordat ze de werkwijze gebruiken en aanpassen aan hun actuele situatie.
| ✔ | Het team past de practices moeiteloos toe, zonder erbij stil te staan.
| ✔ | De hulpmiddelen sluiten vanzelfsprekend aan bij hoe het team werkt.
| ✔ | Het team blijft de inzet van practices en hulpmiddelen fijnslijpen.
6. Uitgefaseerd | ✔ | De werkwijze van het team is buiten gebruik gesteld.
| ✔ | Opgedane lessen zijn vastgelegd voor toekomstig gebruik.

## Governance
← Dashboard
Governance |  |  | SPANS LEVELS
The lightweight decision rights, guardrails and assurance that keep delivery aligned with intent.
CURRENT STATE | PROGRESS | STATES ACHIEVED | OWNER · AREA
Architectuursturing · Endeavor
STATE | ✔ | CHECKLIST ITEM | STATE STATUS
1. Opgericht | ✔ | De beslissingsrechten en minimale guardrails zijn overeengekomen. |  | Opgericht | 2
| ✔ | Het is duidelijk wie wat beslist. |  | Actief | 2
2. Actief | ✔ | Het Architectuurforum vergadert op een vaste, vooraf gepubliceerde cadans. |  | Sturend | 2
| ✔ | De teams kennen de guardrails. |  | Geborgd | 2
3. Sturend | ✔ | Beslissingen stromen binnen de guardrails. |  | Effectief | 2
| ✔ | Alleen uitzonderingen worden geëscaleerd.
4. Geborgd | ✔ | De feitelijke werking is vergeleken met de objectives uit Richt governance in.
De werkwijze zelf is getoetst: activiteiten en werkproducten worden gebruikt zoals bedoeld.
5. Effectief |  | Governance maakt levering aantoonbaar mogelijk.
De governance én de werkwijze zelf worden continu bijgesteld en verlicht.